农村自建房施工合同

甲方（发包方/业主）：________________________

身份证号：______________________________

联系电话：______________________________

联系地址：______________________________

乙方（承包方/施工方）：________________________

身份证号：______________________________

联系电话：______________________________

施工资质说明：__________________________（无资质注明“无资质，自愿承担施工相关责任”）

联系地址：______________________________

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及农村自建房相关施工规范，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责明确的原则，就甲方农村自建房施工事宜协商一致，订立本合同，双方共同恪守履行。

## 第一条 工程概况

工程名称：________________________（如：XX市XX镇XX村XX号自建房）

工程地点：________（精确至宅基地四至范围：东至、西至、南至、北至）

工程结构及规模：____结构，地上____层，宅基地占地面积____㎡，总建筑面积____㎡（建筑面积按实际施工完成的计容面积计算）

工程施工范围：本工程除孔桩施工、房屋屋顶防水施工两项工序外，其余自建房全部施工工序均由乙方完成（含地基除孔桩外的其他施工、主体结构、水电安装、墙面地面装修、室外附属配套等全部约定工序）

工程用途：________________________（如：住宅/住宅兼储物用房）

施工依据：按甲方确认的施工图纸（附件1）及双方口头约定（签字确认后作为补充条款）施工，乙方不得擅自更改施工标准及内容。

## 第二条 承包方式及权责划分

本工程采用业主供材+乙方包工包机械包辅材的承包方式，即甲方负责提供全部建筑主材，乙方负责提供施工辅材、全部施工机械设备、施工人工，并完成本合同约定的所有施工工序，具体权责划分如下：

### 一、甲方权责（主材提供）

甲方按施工进度按时、按质、按量将建筑主材运输至施工现场，运输费用、主材卸车费用由甲方承担，主材规格、品牌、型号需符合施工图纸及施工规范要求。

甲方负责建筑主材的现场验收、保管，施工过程中主材的损坏、丢失、浪费由甲方自行承担责任；乙方可协助甲方进行主材进场验收，发现主材质量/数量问题需当日告知甲方。

主材范围包括：钢筋（含箍筋、预埋件）、水泥、红砖/多孔砖/混凝土砌块、沙子、石子、预制板、水管、电线、开关插座、配电箱、灯具、下水管道及配件、屋面瓦、防盗门、窗台石、过门石、瓷砖、涂料、腻子粉、卫浴洁具等所有施工所需主材（含甲方根据施工需求增补的主材）。

若因甲方主材供应延迟、质量不合格、数量不足导致乙方停工、工期延误或工程质量问题，由甲方承担全部责任，工期相应顺延，乙方不承担违约责任。

### 二、乙方权责（包工+包辅材+包机械+包施工）

辅材提供：乙方自行采购、提供全部施工辅材，辅材质量需符合国家建筑工程施工质量验收规范，不得使用假冒伪劣、不合格辅材。辅材范围包括：铁丝、铁钉、扎丝、模板、脚手架、脚手板、脱模剂、水泥钉、膨胀螺丝、密封胶、玻璃胶、线管、线盒、弯头、水电安装配套胶水、防水辅材（本合同不含屋顶防水，辅材仅用于其他部位防水）、砂纸、石膏粉等所有施工所需辅材，辅材费用由乙方全额承担。

机械设备提供：乙方自行提供施工所需全部机械设备，包括挖掘机（除孔桩外的地基施工用）、搅拌机、振动棒、电焊机、切割机、电钻、脚手架、振捣器等，同时承担机械设备的维修、保养、燃油、租赁等全部费用，确保机械设备满足施工需求。

人工及施工：乙方配备充足的具备相应施工技能的施工人员，完成本合同约定的除孔桩、屋顶防水外的全部施工工序，包括但不限于：地基除孔桩外的开挖/平整/夯实/垫层/基础施工、主体结构砌筑/钢筋绑扎/模板支护/混凝土浇筑、楼面施工、水电预埋及安装、墙面地面抹灰/瓷砖铺贴/涂料涂刷、门窗安装协助、阳台栏杆安装、台阶施工、外墙装饰、施工垃圾清运等所有工序，施工人员的薪酬、社保、意外伤害保险等全部费用由乙方承担。

乙方不得擅自转包、分包本工程，若擅自转包分包，甲方有权立即解除合同，乙方需退还甲方已支付全部工程款，并赔偿甲方实际损失。

## 第三条 合同价款及支付方式

### 一、合同价款

本工程按总建筑面积计算施工费用，单价为____元/㎡，合同总价款暂定____元（大写：________________________元整），最终结算价款=实际完成建筑面积×施工单价，无增减项（双方书面确认的增补施工项目除外，增补项目费用单独协商计入结算）。

本合同价款包含：乙方施工辅材费、施工人工费、机械设备使用费/燃油费/维修费、施工人员意外伤害保险费、施工管理费、垃圾清运费、工程成品保护费等全部乙方施工相关费用，不含甲方主材费用、孔桩施工费、屋顶防水施工费。

### 二、支付方式（分阶段支付，验收合格后付款）

双方按工程施工进度分阶段支付工程款，付款前甲方对乙方完成工序进行验收，验收合格后方可付款，乙方需提供合法收款凭证（现金/转账均可，转账账户：开户行____，户名____，账号____）：

预付款：合同签订生效后____日内，甲方支付乙方暂定总价款的____%，即____元（大写：________________________元整），作为乙方备辅材、调遣人员及机械设备的费用。

基础完工款：除孔桩外的地基及基础工程全部完工，经甲方验收合格后____日内，甲方支付乙方暂定总价款的____%，即____元（大写：________________________元整）。

主体完工款：主体工程全部完工（屋面封顶、墙体砌筑完成），经甲方验收合格后____日内，甲方支付乙方暂定总价款的____%，即____元（大写：________________________元整）。

竣工结算款：工程全部竣工（除孔桩、屋顶防水外所有工序完成），双方完成整体验收及实际建筑面积核算后____日内，甲方支付乙方至最终结算价款的95%，剩余5%作为质保金。

质保金：最终结算价款的5%为工程质保金（大写：________________________元整），质保期届满且工程无质量问题，甲方在____日内无息一次性支付给乙方。

## 第四条 工期约定

开工日期：____年____月____日（以甲方书面通知开工为准，若甲方主材未到位、施工现场不具备通水通电通路条件，开工日期顺延）。

竣工日期：____年____月____日，总工期____日历天，不含甲方原因、不可抗力、增补施工项目导致的工期延误时间。

工期延误责任

（1）因甲方原因（主材供应延迟/质量问题、未按时付款、擅自更改施工要求、施工现场不具备施工条件等）导致工期延误的，工期顺延，乙方不承担违约责任，甲方需赔偿乙方人工、机械设备闲置的实际损失。

（2）因乙方原因（施工人员不足、辅材不合格、施工工艺不当等）导致工期延误的，每延误1天，乙方支付甲方暂定总价款1%的违约金，违约金累计不超过暂定总价款的30%；延误超过____天的，甲方有权解除合同，乙方退还甲方已支付全部工程款，并赔偿甲方主材损失、另行委托施工的费用等实际损失。

（3）因不可抗力（地震、台风、暴雨暴雪等自然灾害，政府政策限制、非乙方原因停水停电超24小时）导致工期延误的，工期顺延，双方互不承担违约责任，乙方需及时通知甲方并提供相关证明。

## 第五条 工程质量与验收

### 一、质量标准

乙方施工需严格遵循《农村自建房施工规范》《建筑工程施工质量验收统一标准》及甲方确认的施工图纸，工程质量达到合格标准，确保房屋结构安全、使用功能正常，外观符合约定要求，核心质量要求如下：

地基及主体工程：夯实到位，钢筋绑扎规范，混凝土浇筑密实无露筋/蜂窝/麻面，墙体砌筑垂直、灰浆饱满度不低于80%，楼面平整无裂缝，结构安全无隐患。

水电工程：水管铺设无渗漏（打压测试合格），电线铺设符合规范无短路/漏电隐患，开关插座/灯具安装牢固、位置准确，通电/通水测试正常。

装修工程：墙面地面抹灰平整无空鼓/裂缝，瓷砖铺贴平整、缝隙均匀（空鼓率不超过5%），涂料涂刷均匀无流挂/色差，门窗协助安装牢固、密封良好。

乙方使用的辅材需提供产品合格证明，甲方有权现场检查辅材质量，发现不合格辅材，甲方有权要求乙方立即更换，更换费用由乙方承担，工期不予顺延，若造成工程质量问题，乙方承担全部赔偿责任。

### 二、工程验收

分阶段验收：乙方完成基础、主体、装修各施工阶段后，提前24小时通知甲方验收，甲方需在3日内组织验收，验收合格的，双方签订《工程验收确认单》（附件2），方可进入下一阶段施工；验收不合格的，乙方按甲方书面整改意见限期整改，整改费用由乙方承担，工期不予顺延，整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方承担全部损失。

隐蔽工程验收：水电预埋、地基回填等隐蔽工程，乙方需在施工完毕、覆盖前提前24小时通知甲方验收，甲方验收合格后方可覆盖；甲方未按时验收的，乙方可暂停施工，工期顺延；甲方无故拒绝验收的，视为验收合格，后续质量问题由甲方承担。

整体竣工验收：乙方完成全部约定施工工序后，提前3日通知甲方整体验收，甲方需在7日内组织验收，验收合格的，双方签订《工程竣工验收合格单》，工程正式交付甲方；验收不合格的，乙方按整改意见限期整改，整改费用由乙方承担，工期顺延，直至验收合格。

验收异议处理：双方对工程质量有异议的，可共同委托第三方专业检测机构检测，检测费用由责任方承担；检测合格的，费用由甲方承担；检测不合格的，费用由乙方承担，乙方需按检测意见整改并赔偿甲方损失。

## 第六条 质保期及质保责任

质保期：自工程整体竣工验收合格、正式交付甲方之日起计算，具体质保期限：

（1）主体结构工程（地基、梁柱、墙体、楼面）：____年；

（2）水电工程（管线、开关插座、灯具等）：____年；

（3）装修工程（墙面、地面、瓷砖铺贴、涂料等）：____年；

（4）其他施工工序：____年。

质保责任：质保期内，因乙方施工工艺、辅材质量导致的工程质量问题（非甲方人为损坏、不可抗力、第三方损坏），甲方书面/电话通知乙方后，乙方需在____小时内（紧急情况24小时内）派员到场检修，免费更换辅材、维修施工，维修费用由乙方承担。

质保免责及违约：质保期内，因甲方人为损坏、不可抗力、第三方施工、甲方擅自更改工程结构导致的质量问题，乙方不承担质保责任，可应甲方要求提供维修服务，收取合理费用；若乙方未按时派员检修，甲方可自行委托第三方维修，维修费用由乙方承担，甲方有权从质保金中直接扣除，不足部分可向乙方追偿。

## 第七条 双方其他权责

### 一、甲方其他权责

负责办理自建房所需全部合法手续（宅基地使用证、建设工程规划许可证等），若因手续不全导致工程停工、拆除，一切责任及损失由甲方承担，与乙方无关。

负责清理施工现场障碍物，确保施工现场通水、通电、通路，施工期间的水电费用由甲方承担。

按时组织工程验收，不得无故拖延、拒绝验收；有权对乙方施工质量、进度、辅材使用进行监督检查，发现问题可要求乙方限期整改，不得无故干涉乙方正常施工。

负责协调施工现场周边邻里关系，处理施工产生的噪音、扬尘等纠纷，确保施工顺利进行。

按合同约定按时支付工程款，若未按时付款，每逾期1天，支付乙方应付款项‰____的违约金；逾期超过____天，乙方有权暂停施工，工期顺延；逾期超过____天，乙方有权解除合同，甲方赔偿乙方实际损失。

### 二、乙方其他权责

严格按施工图纸及合同约定施工，不得擅自更改施工工序、施工标准，若需更改，需经甲方书面同意，否则视为乙方违约。

负责施工现场安全生产、文明施工，为施工人员配备安全帽、安全带等安全防护用品，严格执行安全操作规程，承担施工过程中因乙方原因造成的安全事故（如施工人员伤亡、第三方财产损失）的全部责任及费用，若给甲方造成损失，乙方全额赔偿。

负责施工现场防火、防盗，妥善保管甲方提供的主材，若因乙方保管不善导致主材损坏、丢失，乙方全额赔偿；施工过程中不得损坏已完成的工程成品，若损坏由乙方免费修复，工期不予顺延。

负责施工垃圾清运，将垃圾清运至甲方指定的施工现场周边____米内地点，不得随意倾倒，垃圾清运费用由乙方承担；工程竣工后____日内，乙方清理完毕施工现场，撤离机械设备及施工人员，若未按时清理，甲方可自行清理，费用由乙方承担，从质保金中扣除。

工程竣工后，向甲方提供完整的施工资料（隐蔽工程验收记录、辅材合格证明等）；接受甲方的合理监督，及时整改施工问题，不得拒绝、拖延整改。

## 第八条 违约责任

甲方未按约定提供主材、办理施工手续、支付工程款、协调邻里关系等，导致乙方停工或工期延误的，需赔偿乙方人工、机械设备闲置等实际损失，工期顺延。

乙方使用不合格辅材、施工质量不合格的，需限期整改，整改费用由乙方承担，工期不予顺延，若造成甲方主材损失，乙方全额赔偿；整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方退还全部已付工程款并赔偿甲方实际损失。

乙方擅自更改施工要求、转包分包工程、未履行质保责任的，甲方有权解除合同或扣除质保金，乙方需赔偿甲方全部实际损失。

任何一方单方面解除合同（本合同约定的解除情形除外），需向对方支付**暂定总价款____%**的违约金，并赔偿对方实际损失。

## 第九条 合同的变更与解除

本合同签订后，双方不得擅自变更或解除，如需变更，需经双方协商一致，签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

因不可抗力导致本合同无法继续履行的，双方可解除合同，互不承担违约责任，甲方按乙方实际完成的工程量支付工程款，乙方清理施工现场后撤离。

一方出现严重违约行为，另一方有权按本合同约定解除合同，解除合同的书面通知送达对方后生效，违约方承担相应违约责任。

## 第十条 争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼，争议解决期间，除争议条款外，本合同其他条款继续履行。

## 第十一条 其他约定

本合同附件（施工图纸、工程验收确认单）为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

双方确认本合同载明的联系电话、地址为有效联系方式，任何一方变更联系方式，需提前3日书面通知对方，否则因此产生的沟通延误、送达不能等责任由变更方承担。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（按手印）之日起生效，工程质保期届满、甲方支付全部工程款（含质保金）后，本合同自动终止。

其他补充约定：________________________（如施工人员食宿安排、主材交接流程等）

## 附件清单

附件1：施工图纸（甲乙双方签字确认）

附件2：工程验收确认单（分阶段/整体验收通用）

甲方（签字/按手印）：________________________

签订日期：____年____月____日

乙方（签字/按手印）：________________________

签订日期：____年____月____日

见证人（签字/按手印，可选）：________________________

签订日期：____年____月____日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)